## construction-dependencies
Activity_Code | Prior_Activities | Duration
A | - | 1
B | A | 8
C1 | B | 2
C2 | C1 | 7
D | C2 | 3
E | D | 7
F | E | 3
G | F | 6
H | G | 4
I | H | 3
J | I | 5
K | J | 2
L | K | 3
M | L | 9
N | M | 8
O1 | M | 2
O2 | O1 | 2
P1 | M | 2
P2 | P1 | 2
P3 | P2 | 2
Q1 | N,O2,P3 | 22
Q2 | Q1 | 22
R1 | Q2 | 3
R2 | R1 | 3
R3 | R2 | 3
S1 | Q2 | 2
S2 | S1 | 2
S3 | S2 | 2
T1 | R3,S3 | 3
T2 | T1 | 3
U | T2 | 12
V | U | 12
W1 | V | 8
W2 | W1 | 8
X | W2 | 6
Y | X | 1
193